## 別紙2 役割分担表
別紙 役割分担表
No | フェーズ | 工程 | 当センター | （本調達） 本システム受注業者 | 電子カルテベンダー | 支援の内容
1 | 要件定義・設計 | 実施計画 | △ | ○ |  | 計画作成に必要な資料の提供
2 |  | 要件分析 | △ | ○ |  | 要件分析に必要な資料の提供
3 |  | 基本設計 | △ | ○ |  | 設計に必要な資料の提供
4 |  | 詳細設計 | △ | ○ |  | 設計に必要な資料の提供
5 |  | 機器設計 | △ | ○ |  | 設計に必要な資料の提供
6 | 開発 | 開発 |  | ○
7 | 調達 | ソフトウェア調達 |  | ○
8 |  | ハードウェア調達 |  | ○
9 | 機器設定 | 機器設定 |  | ○ | △
10 |  | システム接続 |  | ○ | △ | ネットワーク設定に必要な情報の提供
11 | テスト | 動作確認計画策定 |  | ○
12 |  | 試験実施 | △ | ○ | △ | 実施時間の設定等院内の調整（センター） 動作確認立会い（電子カルテベンダー）
13 |  | 結果報告 |  | ○
14 |  | 試験結果確認 | ○
15 |  | 不具合対応 | △ | ○ | △
16 | 研修 | 研修場所準備 | ○
17 |  | 資料作成 |  | ○
18 |  | 実施 |  | ○
19 | 消耗品 | 消耗品準備 | ○ | △ |  | 消耗品の型番等の情報提供
20 | 保守 | ソフトウェア保守 |  | ○
21 |  | ハードウェア保守 |  | ○
○：主担当 △：支援